## README_GITHUB (hidden)
Base de datos · Dashboard Proyectos Operacionales
Campo | Detalle
Archivo fuente | dashboard_proyectos_operacionales.html
Fecha de compilación | 2026-09-17
Objetivo | Usar este libro como fuente de datos versionable en GitHub y leerlo desde el HTML.
Ruta sugerida en GitHub | data/BD_dashboard_operaciones_github.xlsx
Estructura sugerida | index.html + data/BD_dashboard_operaciones_github.xlsx
Lectura desde HTML | Recomendado: usar SheetJS (xlsx.full.min.js) y fetch('data/BD_dashboard_operaciones_github.xlsx').
Actualización | Editar el Excel, guardar y reemplazar el archivo en el repositorio. El HTML debe calcular KPIs a partir de las hojas fuente.
Importante | Los nombres y valores se conservan según el HTML. No se han reconciliado aliases de sedes entre módulos.
Observación Mejoras | El HTML muestra 294 iniciativas por estado, pero la matriz mensual suma 267. Se conservan ambos datos sin corregirlos.

## KPIs_HTML (hidden)
modulo | indicador | valor | unidad | nota_fuente
Limpieza | Cobertura semanal total | 0.94 | porcentaje | Corte 24/08/2026
Limpieza | Dotación programada (turnos) | 597 | entero | Corte 24/08/2026
Limpieza | Turnos cubiertos | 566 | entero | Corte 24/08/2026
Limpieza | Turnos pendientes | 31 | entero | Corte 24/08/2026
Limpieza | Presupuesto 2026 | 18000000 | moneda | Valor mostrado como S/ 18 M
Limpieza | Presupuesto ejecutado | 8800000 | moneda | Valor mostrado como S/ 8.8 M
Limpieza | Nivel de ejecución | 0.489 | porcentaje | Fuente HTML
Limpieza | Descuentos + penalidades | 414236 | moneda | Fuente HTML
Aula 911 | # incidencias | 10548 | entero | Corte 19/08/2026
Aula 911 | Tiempo acepta solicitud | 4.3 | minutos | Corte 19/08/2026
Aula 911 | Tiempo atiende solicitud | 4.8 | minutos | Corte 19/08/2026
Aula 911 | Tiempo total de atención | 9.2 | minutos | Corte 19/08/2026
Aula 911 | Valoración general | 4.6 | escala 1-5 | Fuente HTML
Rondas | % cumplimiento | 0.94 | porcentaje | Corte 19/08/2026
Rondas | Total programado | 6470 | entero | Corte 19/08/2026
Rondas | Total ejecutado | 39146 | entero | Corte 19/08/2026
Rondas | # checkpoints | 677 | entero | Corte 19/08/2026
Proyectos | Proyectos | 19 | entero | Fuente HTML
Proyectos | En proceso | 8 | entero | Fuente HTML
Proyectos | Pendientes | 11 | entero | Fuente HTML
Mejoras | Ejecutado | 80 | entero | 27% del total de 294
Mejoras | En proceso | 111 | entero | 38% del total de 294
Mejoras | Pendiente | 76 | entero | 26% del total de 294
Mejoras | Cancelado | 27 | entero | 9% del total de 294
Mejoras | Total iniciativas | 294 | entero | KPI general del HTML
Mejoras | Total matriz mensual | 267 | entero | Suma de matriz mensual del HTML
Listo | Registros | 19 | entero | Fuente HTML
Listo | Operativos | 11 | entero | Fuente HTML
Listo | Por implementar | 8 | entero | Fuente HTML

## LIMPIEZA_COBERTURA
zona | campus | dot_m | dot_t | dot_n | cob_m | cob_t | cob_n | pend_m | pend_t | pend_n | pend_total | cobertura_pct
LIMA | EPG Salaverry_5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
LIMA | Almacén Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
LIMA | Jarrita | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
LIMA | Oficinas Administrativas | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Arequipa II | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Arequipa III | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Chimbote | 15 | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Piura | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Ica | 16 | 17 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Huancayo | 12 | 7 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Huánuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Iquitos | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Pucallpa | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PROVINCIA | Chiclayo | 17 | 16 | 8 | 17 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98%
LIMA | Lima Norte | 19 | 19 | 12 | 18 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96%
PROVINCIA | Arequipa I | 11 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96%
LIMA | Sede Central | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95%
LIMA | Lima Sur | 23 | 23 | 12 | 23 | 20 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 95%
LIMA | Torre Nueva | 15 | 15 | 8 | 15 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 95%
PROVINCIA | Trujillo | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 92%
LIMA | Ate | 18 | 18 | 9 | 15 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 91%
LIMA | SJL I | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 88%
LIMA | SJL II | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88%
LIMA | Torre II | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 88%
LIMA | José Díaz | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88%
PROVINCIA | Tacna | 10 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 78%
LIMA | Pacífico | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77%
PROVINCIA | Arequipa Postgrado | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67%

## LIMPIEZA_PRESUPUESTO
periodo | concepto | monto
2026-03 | Descuentos faltas/tardanzas | 10427
2026-03 | Penalidades | 0
2026-04 | Descuentos faltas/tardanzas | 248627
2026-04 | Penalidades | 31443
2026-05 | Descuentos faltas/tardanzas | 45862
2026-05 | Penalidades | 2507
2026-06 | Descuentos faltas/tardanzas | 37330
2026-06 | Penalidades | 3902
2026-07 | Descuentos faltas/tardanzas | 33645
2026-07 | Penalidades | 493

## AULA911_CAMPUS
campus | tiempo_acepta_min | tiempo_atiende_min | tiempo_total_min | valoracion | es_subsede
Campus Chimbote | 1.73 | 2.5 | 4.3 | 4.7 | FALSE
Campus Iquitos | 2.19 | 3.91 | 6.2 | 5 | FALSE
Campus Trujillo | 2.58 | 3.77 | 6.4 | 5 | FALSE
Campus Piura | 2.4 | 4.13 | 6.4 | 4.7 | FALSE
Campus Ate UTP | 1.73 | 5.44 | 6.9 | 4.6 | FALSE
Campus Huancayo | 3.13 | 3.79 | 6.9 |  | FALSE
Campus Arequipa | 2.75 | 4.45 | 7.2 | 4.8 | FALSE
Parra | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 4.8 | TRUE
Tacna y Arica | 2.35 | 4.76 | 7.3 | 4.9 | TRUE
Parra 2 | 2.94 | 4.48 | 7.3 | 4.7 | TRUE
Campus San Juan de Lurigancho | 4.48 | 3.04 | 7.7 | 4.4 | FALSE
Campus Lima | 3.64 | 4.38 | 8.1 | 3.8 | FALSE
Torre Petit Thouars | 1.65 | 3.28 | 5 | 3.4 | TRUE
Edificio Pacífico | 1.7 | 3.34 | 5 | 4.7 | TRUE
Torre Arequipa | 3.96 | 3.79 | 7.8 | 4.1 | TRUE
Sede Central | 6.44 | 7.66 | 13.9 | 3.1 | TRUE
Campus Chiclayo | 4.82 | 3.91 | 8.8 | 4.7 | FALSE
Campus Ica | 5.98 | 3.42 | 9.1 | 3.9 | FALSE
Campus Tacna | 3.88 | 5.45 | 9.3 | 4.9 | FALSE
Campus Pucallpa | 10.39 | 0.28 | 10.9 | 4.6 | FALSE
Campus Lima Norte UTP | 6.05 | 7.85 | 14.1 | 4.3 | FALSE
Campus Lima Sur UTP | 8.94 | 7.73 | 16.5 | 4.2 | FALSE

## AULA911_TOP
tipo_incidencia | participacion
Problema con la PC | 31%
Problema con el proyector | 28%
Problema con el audio | 14%
Problema con el Zoom | 14%
Ambiente cerrado | 13%

## RONDAS
sede | dispositivos_asignados | responsables | programado | ejecutado | cumplimiento_pct | es_subsede
03. UTP SJL | 24 | 9 | 140 | 2202 | 100% | FALSE
04. UTP Ate | 22 | 12 | 144 | 2149 | 100% | FALSE
05. UTP Lima Sur | 20 | 15 | 100 | 1686 | 100% | FALSE
06. UTP Arequipa | 65 | 23 | 408 | 5848 | 100% | FALSE
09. UTP Piura | 17 | 13 | 136 | 882 | 100% | FALSE
10. UTP Chimbote | 17 | 10 | 340 | 2210 | 100% | FALSE
11. UTP Huancayo | 16 | 7 | 140 | 1625 | 100% | FALSE
02. UTP Lima Norte | 37 | 17 | 194 | 1274 | 99% | FALSE
07. UTP Chiclayo | 51 | 16 | 282 | 3760 | 98% | FALSE
01. UTP Lima Centro | 88 | 32 | 491 | 5244 | 98% | FALSE
01. UTP Lima Centro Sede Central | 36 | 9 | 157 | 1327 | 100% | TRUE
03. UTP Lima Centro Torre Petit Thouars | 19 | 6 | 152 | 1851 | 100% | TRUE
04. UTP Lima Centro Torre Pacífico | 13 | 6 | 104 | 686 | 100% | TRUE
02. UTP Lima Centro Torre Arequipa | 20 | 11 | 78 | 1380 | 89% | TRUE
15. UTP Tacna | 66 | 6 | 654 | 2643 | 98% | FALSE
12. UTP Trujillo | 21 | 8 | 252 | 1536 | 97% | FALSE
13. UTP Iquitos | 43 | 6 | 314 | 2391 | 92% | FALSE
08. UTP Ica | 31 | 13 | 223 | 3236 | 67% | FALSE
14. UTP Pucallpa | 41 | 6 | 2652 | 2460 | 67% | FALSE

## PROYECTOS
id_proyecto | proyecto | estado | avance_obra_pct | avance_compras_pct | fecha_objetivo_texto | con_observaciones | nueva_fecha_texto
P001 | Nuevo Edificio Campus Lima Norte (Salud) – ITSE 1/09 | En proceso | 93% | 94% | SET 26 | No | —
P002 | Laboratorios Salud Campus Lima Norte – Etapa I – ITSE 19/08 | En proceso | 100% | 100% | SET 26 | Sí | —
P003 | Laboratorios de Técnicas Dietéticas y Terapia (Iquitos – Pucallpa) | En proceso | 98% | 98% | SET 26 | No | —
P004 | Nuevo Campus Huánuco – ITSE 31/08 | En proceso | 95% | 98% | SET 26 | No | —
P005 | Nuevo Campus Huamanga – ITSE 22/09 | En proceso | 90% | 50% | SET 26 | No | —
P006 | Nuevo Campus Juliaca – ITSE 18/10 | En proceso | 66% | 20% | OCT 26 | No | —
P007 | Nuevos Laboratorios de Hotelería y Turismo – Lima Centro | En proceso | 15% | 0% | ENE 27 | No | —
P008 | Nuevos Laboratorios de Odontología – Lima Centro (Jarrita) | En proceso | 15% | 0% | MAR 27 | No | —
P009 | Nuevo Campus Cusco | Pendiente | 0% | 0% | JUL 27 | No | —
P010 | Ampliación Campus Huancayo | Pendiente | 0% | 0% | AGO 27 | No | —
P011 | Ampliación Campus Piura | Pendiente | 0% | 0% | AGO 27 | No | —
P012 | Remodelación de Saco Oliveros | Pendiente | 0% | 0% | ENE 27 | No | —
P013 | Clínica Odontológica – Guzmán Blanco | Pendiente | 0% | 0% | AGO 27 | No | —
P014 | Idat Campus SJL | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —
P015 | Idat Campus SJM | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —
P016 | Idat Chiclayo | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —
P017 | Medicina Ica | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —
P018 | Medicina Trujillo | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —
P019 | Medicina Piura | Pendiente | 0% | 0% | MAR 27 | No | —

## MEJORAS_PROGRAMACION
campus | mar | abr | may | jun | ago | set | oct | nov | total
Corporativo - Natalio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
UTP Arequipa | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 11 | 1 | 6 | 44
UTP Chiclayo | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 19
UTP Chimbote | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
UTP Huancayo | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15
UTP Ica | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13
UTP Iquitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4
UTP Lima Centro | 7 | 1 | 6 | 5 | 26 | 10 | 3 | 7 | 65
UTP Lima Este | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13
UTP Lima Norte | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14
UTP Lima Sur | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14
UTP Piura | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15
UTP Pucallpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
UTP SJL | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13
UTP Tacna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4
UTP Trujillo | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13
UTP EPG Salaverry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## MEJORAS_ESTADO
estado | cantidad | participacion
Ejecutado | 80 | 27%
En proceso | 111 | 38%
Pendiente | 76 | 26%
Cancelado | 27 | 9%

## LISTO
id_registro | campus | diseno_pct | obra_pct | operacion | fecha_objetivo_texto | con_observacion | nueva_fecha_texto
L001 | LC – Torre Tecnológica Arequipa (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L002 | LC – Sede Central (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | Sí | 6/04/2026
L003 | LC – Torre II (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L004 | LS – Piso 1 (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L005 | LS – Piso 10 (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L006 | Ica (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L007 | Arequipa – Tacna y Arica (I) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | No | —
L008 | LC – Pacífico (II) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | Sí | 13/04/2026
L009 | SJL (II) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | Sí | 30/03/2026
L010 | Arequipa – Parra 2 (II) | 100% | 100% | Sí | Mar-26 | Sí | 30/03/2026
L011 | Trujillo (III) | 100% | 100% | Sí | 15/06 | No | —
L012 | Arequipa - Parra 1 (III) | 100% | 0% | — | — | — | —
L013 | Lima Norte (III) | 100% | 0% | — | Oct-26 | — | —
L014 | Chiclayo (III) | 100% | 0% | — | Set-26 | — | —
L015 | ATE (III) | 100% | 0% | — | Set-26 | — | —
L016 | Pucallpa (III) | 0% | 0% | — | Oct-26 | — | —
L017 | Iquitos (III) | 0% | 0% | — | Oct-26 | — | —
L018 | Chimbote (III) | 0% | 0% | — | Nov-26 | — | —
L019 | Resto de campus (III) | 0% | 0% | — | — | — | —

## CATALOGO_NOMBRES
id_origen | modulo | nombre_sede_origen
SRC001 | LIMPIEZA_COBERTURA | EPG Salaverry
SRC002 | LIMPIEZA_COBERTURA | Almacén Central
SRC003 | LIMPIEZA_COBERTURA | Jarrita
SRC004 | LIMPIEZA_COBERTURA | Oficinas Administrativas
SRC005 | LIMPIEZA_COBERTURA | Arequipa II
SRC006 | LIMPIEZA_COBERTURA | Arequipa III
SRC007 | LIMPIEZA_COBERTURA | Chimbote
SRC008 | LIMPIEZA_COBERTURA | Piura
SRC009 | LIMPIEZA_COBERTURA | Ica
SRC010 | LIMPIEZA_COBERTURA | Huancayo
SRC011 | LIMPIEZA_COBERTURA | Huánuco
SRC012 | LIMPIEZA_COBERTURA | Iquitos
SRC013 | LIMPIEZA_COBERTURA | Pucallpa
SRC014 | LIMPIEZA_COBERTURA | Chiclayo
SRC015 | LIMPIEZA_COBERTURA | Lima Norte
SRC016 | LIMPIEZA_COBERTURA | Arequipa I
SRC017 | LIMPIEZA_COBERTURA | Sede Central
SRC018 | LIMPIEZA_COBERTURA | Lima Sur
SRC019 | LIMPIEZA_COBERTURA | Torre Nueva
SRC020 | LIMPIEZA_COBERTURA | Trujillo
SRC021 | LIMPIEZA_COBERTURA | Ate
SRC022 | LIMPIEZA_COBERTURA | SJL I
SRC023 | LIMPIEZA_COBERTURA | SJL II
SRC024 | LIMPIEZA_COBERTURA | Torre II
SRC025 | LIMPIEZA_COBERTURA | José Díaz
SRC026 | LIMPIEZA_COBERTURA | Tacna
SRC027 | LIMPIEZA_COBERTURA | Pacífico
SRC028 | LIMPIEZA_COBERTURA | Arequipa Postgrado
SRC029 | AULA911_CAMPUS | Campus Chimbote
SRC030 | AULA911_CAMPUS | Campus Iquitos
SRC031 | AULA911_CAMPUS | Campus Trujillo
SRC032 | AULA911_CAMPUS | Campus Piura
SRC033 | AULA911_CAMPUS | Campus Ate UTP
SRC034 | AULA911_CAMPUS | Campus Huancayo
SRC035 | AULA911_CAMPUS | Campus Arequipa
SRC036 | AULA911_CAMPUS | Parra
SRC037 | AULA911_CAMPUS | Tacna y Arica
SRC038 | AULA911_CAMPUS | Parra 2
SRC039 | AULA911_CAMPUS | Campus San Juan de Lurigancho
SRC040 | AULA911_CAMPUS | Campus Lima
SRC041 | AULA911_CAMPUS | Torre Petit Thouars
SRC042 | AULA911_CAMPUS | Edificio Pacífico
SRC043 | AULA911_CAMPUS | Torre Arequipa
SRC044 | AULA911_CAMPUS | Sede Central
SRC045 | AULA911_CAMPUS | Campus Chiclayo
SRC046 | AULA911_CAMPUS | Campus Ica
SRC047 | AULA911_CAMPUS | Campus Tacna
SRC048 | AULA911_CAMPUS | Campus Pucallpa
SRC049 | AULA911_CAMPUS | Campus Lima Norte UTP
SRC050 | AULA911_CAMPUS | Campus Lima Sur UTP
SRC051 | RONDAS | 03. UTP SJL
SRC052 | RONDAS | 04. UTP Ate
SRC053 | RONDAS | 05. UTP Lima Sur
SRC054 | RONDAS | 06. UTP Arequipa
SRC055 | RONDAS | 09. UTP Piura
SRC056 | RONDAS | 10. UTP Chimbote
SRC057 | RONDAS | 11. UTP Huancayo
SRC058 | RONDAS | 02. UTP Lima Norte
SRC059 | RONDAS | 07. UTP Chiclayo
SRC060 | RONDAS | 01. UTP Lima Centro
SRC061 | RONDAS | 01. UTP Lima Centro Sede Central
SRC062 | RONDAS | 03. UTP Lima Centro Torre Petit Thouars
SRC063 | RONDAS | 04. UTP Lima Centro Torre Pacífico
SRC064 | RONDAS | 02. UTP Lima Centro Torre Arequipa
SRC065 | RONDAS | 15. UTP Tacna
SRC066 | RONDAS | 12. UTP Trujillo
SRC067 | RONDAS | 13. UTP Iquitos
SRC068 | RONDAS | 08. UTP Ica
SRC069 | RONDAS | 14. UTP Pucallpa
SRC070 | MEJORAS_PROGRAMACION | Corporativo - Natalio
SRC071 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Arequipa
SRC072 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Chiclayo
SRC073 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Chimbote
SRC074 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Huancayo
SRC075 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Ica
SRC076 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Iquitos
SRC077 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Lima Centro
SRC078 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Lima Este
SRC079 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Lima Norte
SRC080 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Lima Sur
SRC081 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Piura
SRC082 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Pucallpa
SRC083 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP SJL
SRC084 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Tacna
SRC085 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP Trujillo
SRC086 | MEJORAS_PROGRAMACION | UTP EPG Salaverry
SRC087 | LISTO | LC – Torre Tecnológica Arequipa (I)
SRC088 | LISTO | LC – Sede Central (I)
SRC089 | LISTO | LC – Torre II (I)
SRC090 | LISTO | LS – Piso 1 (I)
SRC091 | LISTO | LS – Piso 10 (I)
SRC092 | LISTO | Ica (I)
SRC093 | LISTO | Arequipa – Tacna y Arica (I)
SRC094 | LISTO | LC – Pacífico (II)
SRC095 | LISTO | SJL (II)
SRC096 | LISTO | Arequipa – Parra 2 (II)
SRC097 | LISTO | Trujillo (III)
SRC098 | LISTO | Arequipa - Parra 1 (III)
SRC099 | LISTO | Lima Norte (III)
SRC100 | LISTO | Chiclayo (III)
SRC101 | LISTO | ATE (III)
SRC102 | LISTO | Pucallpa (III)
SRC103 | LISTO | Iquitos (III)
SRC104 | LISTO | Chimbote (III)
SRC105 | LISTO | Resto de campus (III)

## RESUMEN
Resumen de control de la base para GitHub
Indicador | Valor calculado | Referencia HTML | Estado | Cantidad
Proyectos totales | 19 | 19 | En proceso | 8
Proyectos en proceso | 8 | 8 | Pendiente | 11
Proyectos pendientes | 11 | 11
Listo registros | 19 | 19
Listo operativos | 11 | 11
Mejoras matriz mensual | 267 | 267
Control de discrepancias | Valor | Nota
Mejoras total por estado | 294 | KPI general del HTML
Mejoras total matriz mensual | 267 | Matriz mensual del HTML
Diferencia | 27 | Conservar hasta validar con la fuente original